## All
SRM | Descripción | Cliente | Presupuestado USD | Real USD | Diferencia USD | Estatus
SRMMX24-128 | Harness Optimización de Nube - SaaS | Corporativo | 400000 | 400000 | 0 | Entregado. Esperando firma de Jorge Luis García. Cambio de nombre
SRMMX24-130 | Consolidación e implementación de Dashboards con Dynatrace | Corporativo | 150000 |  | 150000 | Reunión con Rudy C. y Arturo de la Rosa para definir alcance. Cancelar mientras se define el alcance. Posible alcance: 1. Consolidación Dashboards en Dynatrace DXC. 2. Assessment DCC. 3. Tableros Sistemas Legados. 4. Capas adicionales de monitoreo en Dynatrace. Hacer presentación con este alcance para validar con cliente
SRMMX24-131 | Implementación del modulo de admistración de documentos de Arquitectura (incuyendo Inteligencia Artificial) | Corporativo | 250000 | 166726.0328 | 83273.9672 | Hoy se entrega ppt. Se debe generar un SRM adicional para la parte de IA.
SRMMX24-132 | Integrar IDM con KIT para generación automática solicitudes de asignación de equipos en el módulo de control de activos y migración de funcionalidad KAP a KIT | Corporativo | 90000 |  | 90000 | Esta en fase de diseño. En la semana del 29/07 se concluirá el diseño para generar SRM. Se va a dividir alcance y se deberá generar un SRM adicional.
SRMMX24-133 | Implementacion y puesta a Punto de Tanium | Corporativo | 110000 |  | 110000 | Cancelar y retomar cuando haya información, referenciando a este número de SRM
|  |  | 1000000 | 566726.0328 | 433273.9672
SRM fuera de Fondo de Innovacion
SRMMX24-129 | Harness Optimización de Nube - Implementación y Adimistración 12 meses | SAP | 250000 | 196843.6 | 53156.4 | Entregado en ppt

## Dashboards Dynatrace
Presupuesto Original | 150000 |  | USDMXN | 18.6251 | 2024-08-01
DYNATRACE | 4weeks |  |  |  | 169 |  | 8%
Role | Job Level | FTE | Country | Rate | Hours | Cost | Risk | Total Cost | Margin | Price | Precio MXN | Tarifa KOF | Horas
Sr. Dynatrace Analyst | 10 | 0.75 | India | 13.66 | 126.75 | 1731.405 | 138.5124 | 1869.9174 | 45% | 3399.8498 | 63322.3729 | 2133.2047 | 30
Dynatrace Architect | 9 | 0.25 | India | 17.64 | 42.25 | 745.29 | 59.6232 | 804.9132 | 45% | 1463.4785 | 27257.3611 | 2133.2047 | 13
Account | 8 | 0 | Mexico | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0 | 0
Apps Leader | 8 | 0.5 | Mexico | 43.3 | 84.5 | 3658.85 | 292.708 | 3951.558 | 45% | 7184.6509 | 133814.4824 | 1247.7235 | 108
|  | 1.5 |  |  |  | 6135.545 | 490.8436 | 6626.3886 |  | 12047.9793 | 224394.2164
DCC Assessment | 6 weeks |  |  |  | 169 |  | 8%
Role | Job Level | FTE | Country | Rate | Hours | Cost | Risk | Total Cost | Margin | Price | Precio MXN | Tarifa KOF | Horas
DCC Consultant | 8 | 1 | India | 24.91 | 253.5 | 6314.685 | 505.1748 | 6819.8598 | 45% | 12399.7451 | 230945.8723 | 2133.2047 | 109
Automation SME | 9 | 1 | India | 17.64 | 253.5 | 4471.74 | 357.7392 | 4829.4792 | 45% | 8780.8713 | 163544.1665 | 2133.2047 | 77
Account | 8 | 0 | Mexico | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0 | 0
Apps Leader | 8 | 0.5 | Mexico | 43.3 | 126.75 | 5488.275 | 439.062 | 5927.337 | 45% | 10776.9764 | 200721.7236 | 1247.7235 | 161
|  | 2.5 |  |  |  | 16274.7 | 1301.976 | 17576.676 |  | 31957.5927 | 595211.7624
|  | 3.75 | [6 empty] | TOTAL | 44005.572 | 819605.9788